## Idea Planner
Idea Planner |  | Topic: | Productivity-Game
|  | Project Due Date: | 2026-06-12 | Name: | Egor, Sanjivan
Goal: |  |  | Objective:
Beim Projekt handelt es sich um eine Web basierte Anwendung, welche die Produktivität des Benutzers fördern soll. Dies wird mit einem Spielerischem Ansatz erreicht (Gamification). Die Website soll Nutzern ermöglichen Tasks zu verwalten und abzuarbeiten, gleichzeitig aber den Nutzern zu motivieren die Task zu erledigen. Dafür werden Elemente der Spielebranche benutzt wie XP, Level, Streaks, welche die Arbeit messbar macht und motivierend wirkt. |  |  | Webapplikation, Produktivität, Gamification
Task Status Indicator | Tasks | Due Date | Done? | Status Icon | Responsibility
Phase 1: Planung & Vorbereitung 1.1: Projektdefinition
1 | Ziel der Anwendung schriftlich festhalten | 2026-02-10 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Funktionbeschreibung | 2026-02-10 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Tasksverwaltung | 2026-02-10 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Projektplan bestimmen | 2026-02-10 | Yes | 1 | Egor
1.2: Feature-Liste & Use-Cases
1 | Features auflisten (CRUD) | 2026-02-26 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Wie wird XP berechnt & gespeichert | 2026-02-26 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Level bestimmen | 2026-02-26 | Yes | 1 | Egor
1 | Streak aktualisieren | 2026-02-26 | Yes | 1 | Egor
1 | Wichtige Use-Cases beschreiben | 2026-02-26 | Yes | 1 | Sanjivan & Egor
1.3: Datenanalyse & Modellierung
1 | Entitäten festlegen | 2026-03-05 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | attribute, datentypen, PK festlegen | 2026-03-05 | Yes | 1 | Egor
1 | Beziehungen definieren | 2026-03-05 | Yes | 1 | Egor
1 | Kardinalitäten bestimmen | 2026-03-05 | Yes | 1 | Egor
1 | ER Diagramm erstellen | 2026-03-05 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Relationales Diagramm erstellen | 2026-03-05 | Yes | 1 | Sanjivan & Egor
1 | Diagramme ablegen | 2026-03-05 | Yes | 1 | Sanjivan & Egor
1.4: OOP-Design
1 | Klassen definieren passend zur DB | 2026-03-12 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | UML-Klassendiagramm erstellen | 2026-03-12 | Yes | 1 | Sanjivan & Egor
1.5: Programmablauf planen
1 | PAP erstellen (PapDesigner) | 2026-03-12 | Yes | 1 | Egor
Phase 2: UX/UI & Struktur 2.1: Seitenstruktur
1 | Seiten festlegen | 2026-03-19 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Zwecks- und Funktionsdefinition | 2026-03-19 | Yes | 1 | Egor
1 | Navigation bestimmen | 2026-03-19 | Yes | 1 | Egor
2.2: Wireframes
1 | Wireframe-Tool auswählen | 2026-03-26 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Wireframes erstellen | 2026-03-26 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Wireframes exportieren und ablegen | 2026-03-26 | Yes | 1 | Sanjivan
2.3: Mockup-Erstellung
1 | Farben, Typographie und Abstände definieren | 2026-03-26 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | UI-Komponenten ausarbeiten | 2026-03-26 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Einheitliches Design festlegen | 2026-03-26 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Mockup | 2026-03-31 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Mockup exportieren und ablegen | 2026-03-31 | Yes | 1 | Sanjivan
Phase 3: Backend/DB - Basis 3.1: Grundsetup
1 | SQLite Scripte erstellen (Create, Insert, Programmability) | 2026-03-26 | Yes | 1 | Egor
1 | Create Scipt schreiben | 2026-03-26 | Yes | 1 | Egor
1 | Insert Script schreiben | 2026-03-31 | Yes | 1 | Egor
1 | Programmability Script schreiben | 2026-03-31 | Yes | 1 | Egor
1 | Ordnerstruktur für Services, Datenzugriff erstellen | 2026-04-23 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Backend-Projekt in C# erstellen | 2026-04-23 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | SQLite als lokale Datenbank anbinden | 2026-04-23 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Zentrale Datenbankverbindung implementieren (Singleton-Pattern) | 2026-04-23 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Fehlerbehandlung für Datenbankzugriffe integrieren | 2026-03-30 | Yes | 1 | Sanjivan
3.2: Authentifizierung
1 | Benutzer anlegen | 2026-03-30 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Benutzer eindeutig identifizieren | 2026-03-30 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Login-Logik implementieren | 2026-03-30 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Validierung von Benutzereingaben | 2026-03-30 | Yes | 1 | Sanjivan
3.3: Task-Logik
1 | CRUD-Funktionalität für Tasks implementieren | 2026-03-30 | Yes | 1 | Sanjivan & Egor
1 | Task als „erledigt“ markieren | 2026-03-30 | Yes | 1 | Egor
1 | Erledigte Tasks in der Datenbank protokollieren(TaskLog) | 2026-03-30 | Yes | 1 | Sanjivan & Egor
Phase 4: Gamification-Logik 4.1: XP-System
1 | XP-Regeln festlegen (Formel/Faktoren) | 2026-04-02 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | XP-Berechnung implementieren | 2026-04-02 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | XP als Event in der DB speichern (XPEvent) | 2026-04-02 | Yes | 1 | Egor
1 | Gesamt-XP pro User berechnen/abrufen | 2026-04-02 | Yes | 1 | Sanjivan
4.2: Level System
1 | Level Grenzen definieren | 2026-04-02 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Aktuelles Level aus Gesamt-XP berechnen | 2026-04-02 | Yes | 1 | Egor
1 | Level-Up erkennen | 2026-04-02 | Yes | 1 | Egor
1 | Level-Stand speichern | 2026-04-02 | Yes | 1 | Egor
1 | Belohnungen vorbereiten (Badges usw.) | 2026-04-02 | Yes | 1 | Sanjivan
4.3: Streaks
1 | Regeln definieren | 2026-04-04 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Streak aktualisieren bei Task-Abschluss | 2026-04-04 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Reset Logik implementieren | 2026-04-04 | Yes | 1 | Egor
1 | Streak Status speichern | 2026-04-04 | Yes | 1 | Sanjivan
Phase 5: Frontend – Kernfunktionen 5.1: Grundlayout
1 | Vue Projekt erstellen | 2026-04-04 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Grundlayout umsetzen (Navbar, Footer) | 2026-04-04 | Yes | 1 | Egor
1 | Routing/ Navigation zwischen Seiten implementieren | 2026-04-04 | Yes | 1 | Sanjivan & Egor
1 | Einheitliche UI/UX Elemente und Styles definieren | 2026-04-04 | Yes | 1 | Sanjivan
5.2 Task UI
1 | Task Liste anzeigen | 2026-04-05 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Task erstellen Formular (Titel, Schwierigkeit, Dauer, Kategorie) | 2026-04-07 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Task bearbeiten / löschen | 2026-04-07 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Task als erledigt markieren | 2026-04-07 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Validierung implementieren (Feedback vom backend) | 2026-04-08 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | UI aktualisieren nach DB änderung (Refresh/Reload) | 2026-04-08 | Yes | 1 | Sanjivan
5.3 Gamification UI
1 | XP anzeigen | 2026-04-11 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Level anzeigen | 2026-04-11 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Streak anzeigen | 2026-04-11 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Nach erledigter Task Feedback zurückgeben | 2026-04-11 | Yes | 1 | Sanjivan
Phase 6: Dashboard & Statistiken 6.1 Dashboard
1 | Festlegen welche Informationen angezeigt werden sollen | 2026-04-11 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Zentrales Dashboard umsetzen | 2026-04-13 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Kurze Zusammenfassung der letzten Aktivitäten | 2026-04-13 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Schneller Zugriff auf wichtige Funktionen/Aktionen | 2026-04-13 | Yes | 1 | Sanjivan
6.2 Diagramme
1 | Produktivitätsdiagramme anzeigen | 2026-04-16 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Zeitraum-Filter implementieren | 2026-04-16 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Daten aus der Datenbank leiten | 2026-04-16 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Diagramme übersichtlich und verständlich darstellen | 2026-04-16 | Yes | 1 | Sanjivan
6.3 Heatmaps (optional)
1 | Produktive Zeiten visualisieren | 2026-04-21 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Erledigte Tasks zeitlich auswerten | 2026-04-21 | Yes | 1 | Sanjivan
Phase 7: Erweiterungen 7.1 Motivation
1 | Badges definieren | 2026-04-23 | Yes | 1 | Egor
1 | Badge-Freischaltung implementieren | 2026-04-30 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Badges im Profil anzeigen | 2026-04-30 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Optionale Themes/Design-Varianten vorbereiten | 2026-04-30 | Yes | 1 | Sanjivan
7.2 Analyse
1 | Erweiterte Trendanalysen implementieren | 2026-05-14 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Regeln zur Reflexion implementieren (Benutzer Feedback) | 2026-05-14 | Yes | 1 | Sanjivan
Phase 8: Qualität und Abschluss 8.1 Testing
1 | Unit-Tests für zentrale Logik | 2026-05-21 | Yes | 1 | Sanjivan & Egor
1 | Tests für Datenbankzugriffe | 2026-05-28 | Yes | 1 | Egor
1 | Testfälle mit gültigen und ungültigen Eingaben | 2026-05-28 | Yes | 1 | Sanjivan & Egor
1 | Fehlerbehandlung gezielt prüfen | 2026-05-28 | Yes | 1 | Sanjivan & Egor
8.2 Finalisierung
1 | Bugs beheben | 2026-06-04 | Yes | 1 | Sanjivan
0 | Code verbessern (Lesbarkeit/ Struktur) | 2026-06-04 | Pending | 0 | Sanjivan & Egor
1 | Kommentare / Best Practise | 2026-06-04 | Yes | 1 | Egor
1 | Dokumentation prüfen auf vollständigkeit | 2026-06-04 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Projekt testen (lokal) | 2026-06-04 | Yes | 1 | Egor
8.3 Release
-1 | Github Actions vorbereiten | 2026-06-12 | No | -1 | Egor
1 | Projekt builden | 2026-06-12 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Projekt veröffentlichen | 2026-06-12 | Yes | 1 | Sanjivan