## Idea Planner
Idea Planner |  | Topic: | Productivity-Game
|  | Project Due Date: | 2026-06-12 | Name: | Egor, Sanjivan
Goal: |  |  | Objective:
Task Status Indicator | Tasks | Due Date | Done? | Status Icon | Notes
Phase 1.1: Projektdefinition
0 | Ziel der Anwendung schriftlich festhalten | 2026-02-05 | Pending | 0
0 | Funktionbeschreibung | 2026-02-05 | Pending | 0
0 | Tasksverwaltung | 2026-02-05 | Pending | 0
Phase 1.2: Feature-Liste & Use-Cases
-1 | Features auflisten (CRUD) | 2026-06-25 | No | -1
-1 | Wie wird XP berechnt & gespeichert | 2026-06-26 | No | -1
-1 | Level bestimmen | 2026-06-27 | No | -1
-1 | Streak aktualisieren | 2026-06-28 | No | -1
-1 | Wichtige Use-Cases beschreiben | 2026-06-29 | No | -1